Приложение

к приказу от №

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ф.Скитева

**План**

**(дорожная карта)**

**реализации инновационного проекта**

**«Механизм эффективной реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на основе развития сетевого взаимодействия»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Результат исполнения** |
| 1 | SWOT-анализ условий для запуска КИП «Механизм эффективной реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на основе развития сетевого взаимодействия» | Сентябрь 2016 | Исполнено |
| 2 | Создание условий для запуска КИП (кадровые, финансовые, материально -технические, психолого-педагогические, информационные, учебно-методические) | Сентябрь-ноябрь  2016 | Исполнено |
| 3 | Разработка модели реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на основе развития сетевого взаимодействия как инструмента повышения качества общего образования (подходы, показатели, критерии):  подготовка договоров о сетевом взаимодействии;  подготовка планов совместных мероприятий с каждым участников сети;  определение долгосрочных перспективы развития сетевого взаимодействия;  подготовка аналитического отчетаоб эффективности сетевого взаимодействия как условия реализации ФГОС СОО | Октябрь  2016 | Исполнено |
| 4 | Представление модели реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на основе развития сетевого взаимодействия | Ноябрь  2016 | Исполнено |
| 5 | Присвоение статуса краевой инновационной площадки | Декабрь  2016 | Приказ МОН и МП КК от 13.12.2016 № 5686 «О присвоении статуса краевых инновационных площадок» |
| 6 | Издание приказа о назначении координатора инновационной площадки по реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на основе развития сетевого взаимодействия | Декабрь  2016 | Приказ МБОУ гимназии № 82 от 20.12.2016 № 749 «О назначении ответственного за введение и реализацию инновационного проекта «Механизм эффективной реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на основе развития сетевого взаимодействия» |
| 7 | Участие в организации и проведении краевой конференции на базе гимназии «Реализация личностно-ориентированного подхода при введении ФГОС СОО» | Декабрь  2016 | Конференция «Реализация личностно-ориентированного подхода при введении ФГОС СОО» проведена 17.12.2016 |
| 8 | Разработка и утверждение дорожной карты реализации инновационного проекта | Декабрь  2016 | Приказ МБОУ гимназии от  29.12.2016 № 764 «О реализации проекта «Механизм эффективной реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на основе развития сетевого взаимодействия» в рамках краевой инновационной площадки» |
| 9 | Формирование нормативно-правовой базы организации сетевого взаимодействия: издание приказов об организации сетевого взаимодействия, разработка локальных актов | Январь  2017 | В разработке |
| 10 | Заключение договоров с сетевыми партнерами | В течение всего периода реализации дорожной карты | В разработке |
| 11 | Реализации проектных  идей в режиме  сетевого взаимодействия:  1. Подготовка программ, семинаров, практикумов, мастер-классов по направлениям деятельности инновационной площадки в режиме сетевого взаимодействия.  2.Создание страниц на сайтах образовательных организаций – сетевых партнеров.  3. Разработка учебных программ по реализации образовательных программ, учебных планов в рамках сетевого взаимодействия.  4.Приобретение программно-методических материалов.  5.Формирование рабочих групп педагогических и руководящих работников по различным направлениям реализации проекта.  6.Повышение квалификации, обучение руководящих работников и педагогов, задействованных в реализации проекта | Январь-март  2017 | В разработке.  Страница на сайте гимназии создана. Условия непрерывного профессионального развития педагогов обеспечены |
| 12 | Участие в организации и проведении краевого семинара ИРО на базе гимназии | Март 2017 |  |
| 13 | Разработка и обоснование механизма реализации ФГОС СОО на основе развития сетевого взаимодействия:  определение и описание элементов и структуры механизма реализации;  определение функционального значения элементов механизма;  рассмотрение условий реализации ФГОС СОО как показателя эффективности;  разработка механизма реализации ФГОС СОО и внедрение его в сформированный институт сетевого взаимодействия | Январь-август  2017 | В разработке |
|  | Апробация практики сетевого взаимодействия как условия реализации ФГОС СОО | Сентябрь-декабрь 2017 |  |
| 14 | Реализация проекта сетевого взаимодействия с  использованием различных форм  организации учебно-  воспитательного процесса  и с привлечением  образовательных ресурсов  сетевых партнеров:  1.Проведение семинарских занятий, мастер-классов, семинаров, конференций, тренингов с приглашением специалистов для апробации инновационных моделей.  2.Конференции, круглые столы с сетевыми партнерами по обмену опытом.  3. Проведение обучающих практических занятий для педагогов  4.Проведение демонстрационных сеансов и практикумов для родителей по вовлечению их в работу по реализации модели.  5. Проведение мониторинговых исследований.  6.Взаимодействие с сетевыми партнерами | В течение всего периода реализации дорожной карты |  |
| 15 | Разработка инструментария и проведение стартовых, текущих и итоговых измерений в рамках мониторинга качества общего образования в условиях реализации ФГОС СОО | В течение всего периода реализации дорожной карты | В разработке |
| 16 | Аналитическая  деятельность по итогам  реализации проекта.  Представление отчетов | В течение всего периода реализации дорожной карты |  |
| 17 | Разработка методических рекомендаций по внедрению и эффективной реализации ФГОС СОО на основе развития сетевого взаимодействия в рамках реализации условий стандарта | Октябрь 2017-июнь 2018 | В разработке |
| 18 | Диссеминация опыта, его внедрение и апробация в других образовательных организациях | Октябрь 2017-декабрь 2018 |  |
| 19 | Презентация и публикация  итогов реализации  проекта:  1. Издание буклетов, сборников методических рекомендаций по итогам реализации проекта.  2. Публикация итогов реализации на сайтах ОО, в периодических изданиях и СМИ | Декабрь 2018 |  |